## Sheet1
ID | Nombre de tarea | Duración | Predecesora
1 | Proyecto
2 | Especificación requisitos | 40 días |  | A |  |  |  | 20000
3 | Elaboración de maquetas | 20 días | 2 |  |  |  |  | A |  | 10000
4 | Revisión Análisis | 0 días | 3
5 | Diseño SGU | 15 días | 4 | [6 empty] | A | S | 7,500+6,750 | 14250
6 | Diseño SPT | 18 días | 4 | [6 empty] | A | S | 9,000+8100 | 17100
7 | Revisión Diseño SGU | 0 días | 5
8 | Revisión Diseño SPT | 0 días | 6
9 | Codificación SGU | 20 días | 7 | [8 empty] | S | J | 9,000+6,000 | 15000
10 | Codificación SPT | 25 días | 8 | [8 empty] | S | J |  | 11,250+7,500 | 18750
11 | Pruebas SGU | 9 días | 9 | [10 empty] | J | 2700
12 | Pruebas SPT | 10 días | 10 | [11 empty] | J | 3000
13 | Pruebas de Integración | 14 días | 9;10 | [11 empty] | J |  | 4200
14 | Revisión Pruebas de Integración | 0 días | 13
15 | Implantación Técnica | 9 días | 14 | [13 empty] | T | 1800
16 | Implantación Aceptación | 5 días | 15 | [14 empty] | A | 2500
17 | Revisión Implantación | 0 días | 16
18 | Entrega (hito) | 0 días | 17 | [16 empty] | 174100
|  |  |  | 40 | 60 | 75 | 95 | 104 | 118 | 127 | 135
|  |  |  | 40 | 60 | 78 | 103 | 113 | 127 | 136 | 141
Perfil | Tareas
Analista de sistemas | Especificación requisitos
Elaboración de maquetas
Revisión Análisis
Diseño SGU
Diseño SPT
Implantación Aceptación
Revisión Diseño SGU
Revisión Diseño SPT
Diseñador Senior | Diseño SGU
Diseño SPT
Codificación SGU
Codificación SPT
Pruebas de integración
Revisión de las pruebas de integración
Diseñador Junior | Codificación SGU
Codificación SPT
Pruebas de SGU
Pruebas de SPT
Pruebas de integración
Técnico de sistemas | Implantación Técnica