## Sheet1
Caso Base
Tarea | Dependencia | Duración (Semanas) | Recurso Asignado
T1 |  | 2 | A
T2 | 1 | 3 | A y B
T3 | 2 | 1 | A
T4 | 1 | 4 | B
T5 | 2 | 2 | C
T6 | 5 | 1 | B
T7 | 3,4 y 5 | 2 | B
T8 | 6 y 7 | 2 | C
T9 | 8 | 1 | B
Pregunta 1 |  |  |  | Escenario 1
Tarea | Dependencia | Duración (Semanas) | Recurso Asignado |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
T1 |  | 2 | A | T1 | bar: Semana 1 to Semana 9
T2 | 1 | 3 | A | T2 | bar: Semana 1 to Semana 9
T3 | 2 | 1 | A | T3 | bar: Semana 1 to Semana 9
T4 | 1 | 4 | A | T4 | [9 empty] | A | bar: Semana 1 to Semana 9
T5 | 2 | 2 | A | T5 | [10 empty] | A | A
T6 | 5 | 1 | A | T6 | [12 empty] | A
T7 | 3,4 y 5 | 2 | A | T7 | [13 empty] | A | A
T8 | 6 y 7 | 2 | A | T8 | [15 empty] | A | A
T9 | 8 | 1 | A | T9 | [17 empty] | A
Suponiendo que nuestro único recurso (A) es capaz de trabajar en una sola tarea, el proyecto tendría una duración aproximada de 18 semanas.
Pregunta 2 |  |  |  | Escenario 1
Tarea | Dependencia | Duración (Semanas) | Recurso Asignado |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13
T1 |  | 2 | A | T1 | bar: Semana 1 to Semana 9
T2 | 1 | 3 | A y B | T2 | Semana 3: A y B; Semana 4: A y B; Semana 5: A y B
T3 | 2 | 1 | A | T3 | bar: Semana 1 to Semana 9
T4 | 1 | 4 | B | T4 | bar: Semana 1 to Semana 9
T5 | 2 | 2 | C | T5 | bar: Semana 1 to Semana 9
T6 | 5 | 1 | B | T6 | bar: Semana 1 to Semana 9
T7 | 3,4 y 5 | 2 | B | T7 | [9 empty] | B | bar: Semana 1 to Semana 9
T8 | 6 y 7 | 2 | C | T8 | [10 empty] | C | C
T9 | 8 | 1 | B | T9 | [12 empty] | B
Suponiendo que el recurso B es capaz de trabajar en las tareas 2 y 4 a la vez, según el plan provisto, el poryecto tomaría 13 semanas en ser completado.
Pregunta 3 |  |  |  | Escenario 1
Tarea | Dependencia | Duración (Semanas) | Recurso Asignado |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
T1 |  | 2 | A | T1 | bar: Semana 1 to Semana 9
T2 | 1 | 3 | A y B | T2 | Semana 3: A y B; Semana 4: A y B; Semana 5: A y B
T3 | 2 | 1 | A | T3 | bar: Semana 1 to Semana 9
T4 | 1 | 4 | B | T4 | bar: Semana 1 to Semana 9
T5 | 2 | 2 | C | T5 | bar: Semana 1 to Semana 9
T6 | 5 | 1 | B | T6 | [9 empty] | B
T7 | 3,4 y 5 | 2 | B | T7 | [10 empty] | B | B
T8 | 6 y 7 | 2 | C | T8 | [12 empty] | C | C
T9 | 8 | 1 | B | T9 | [14 empty] | B
Si el recurso B no es capaz de trabajar en dos tareas a la vez, hay una colisón entre las tareas 2 y 4, por lo que el proyecto se extendería dos semanas más de lo planeado.
Pregunta 4 |  |  |  | Escenario 1
Tarea | Dependencia | Duración (Semanas) | Recurso Asignado |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13
T1 |  | 2 | A | T1 | bar: Semana 1 to Semana 9
T2 | 1 | 3 | A y B | T2 | Semana 3: A y C; Semana 4: A y C; Semana 5: A y C
T3 | 2 | 1 | A | T3 | bar: Semana 1 to Semana 9
T4 | 1 | 4 | B | T4 | bar: Semana 1 to Semana 9
T5 | 2 | 2 | C | T5 | bar: Semana 1 to Semana 9
T6 | 5 | 1 | B | T6 | bar: Semana 1 to Semana 9
T7 | 3,4 y 5 | 2 | B | T7 | [9 empty] | B | bar: Semana 1 to Semana 9
T8 | 6 y 7 | 2 | C | T8 | [10 empty] | C | C
T9 | 8 | 1 | B | T9 | [12 empty] | B
Podemos resolver la colisión si se asigna la tarea 2 a los recursos A y C.
Pregunta 5 |  |  |  | Escenario 1
Tarea | Dependencia | Duración (Semanas) | Recurso Asignado |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
T1 |  | 2 | A | T1 | bar: Semana 1 to Semana 9
T2 | 1 | 3 | A y B | T2 | Semana 3: A y C; Semana 4: A y C; Semana 5: A y C
T3 | 2 | 1 | A | T3 | bar: Semana 1 to Semana 9
T4 | 1 | 4 | B | T4 | bar: Semana 1 to Semana 9
T5 | 2 | 2 | C | T5 | bar: Semana 1 to Semana 9
T6 | 5 | 1 | B | T6 | bar: Semana 1 to Semana 9
T7 | 3,4 y 5 | 2 | B | T7 | [9 empty] | B | bar: Semana 1 to Semana 9
T8 | 6 y 7 | 1 | A y C | T8 | [10 empty] | A y C
T9 | 8 | 1 | B | T9 | [11 empty] | B
Ahora que la tarea 8 será trabajada por dos recursos y reducida a la mitad en cuanto a duración, se reduce una semana la estimación de proyecto, terminándolo en 12 semanas.
Pregunta 6 |  |  |  | Escenario 1
Tarea | Dependencia | Duración (Semanas) | Recurso Asignado |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
T1 |  | 2 | A | T1 | bar: Semana 1 to Semana 9
T2 | 1 | 3 | A y B | T2 | Semana 3: A y B; Semana 4: A y B; Semana 5: A y B
T3 | 2 | 3 | A | T3 | bar: Semana 1 to Semana 9
T4 | 1 | 4 | B | T4 | bar: Semana 1 to Semana 9
T5 | 2 | 2 | C | T5 | bar: Semana 1 to Semana 9
T6 | 5 | 1 | B | T6 | [9 empty] | B
T7 | 3,4 y 5 | 2 | B | T7 | [10 empty] | B | B
T8 | 6 y 7 | 2 | C | T8 | [12 empty] | C | C
T9 | 8 | 1 | B | T9 | [14 empty] | B
Suponiendo que tenemos la disponibilidad del recurso A que está asignado a las tarea 3, ya que la tarea 7 requiere de la tarea 4, no habría impacto temporarl si la tarea 3 se demorara dos semanas. Si no se tiene disponibilidad del recurso A, al terminar la semana 7 (mitad del proyecto, en donde termina la disponibilidad del recurso A), el recurso C puede terminar la tarea. |  |  |  | Escenario 2
[5 empty] | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
T1 | bar: Semana 1 to Semana 9
|  |  |  | T2 | Semana 3: A y B; Semana 4: A y B; Semana 5: A y B
T3 | bar: Semana 1 to Semana 9
T4 | bar: Semana 1 to Semana 9
T5 | bar: Semana 1 to Semana 9
|  |  |  | T6 | [9 empty] | B
|  |  |  | T7 | [10 empty] | B | B
|  |  |  | T8 | [12 empty] | C | C
|  |  |  | T9 | [14 empty] | B
Pregunta 7
Tarea | Dependencia | Duración (Semanas) | Recurso Asignado
T1 |  | 2 | A
T2 | 1 | 3 | A y B
T3 | 2 | 1 | A
T4 | 1 | 4 | B
T5 | 2 | 2 | C
T6 | 5 | 1 | B
T7 | 3,4 y 5 | 2 | B
T8 | 6 y 7 | 2 | C
T9 | 8 | 1 | B
Las tareas 1 y 2 dan pauta a las tareas 3,4,5. De ahí es necesario completar la 5 antes de poder comenzar con la 7. Compeltada la 7 se comienza la 8 y después la 9. Por lo que el camino crítico es: T1-T2-T5-T7-T8-T9
Pregunta 8 |  |  |  | Escenario 1
Tarea | Dependencia | Duración (Semanas) | Recurso Asignado |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
T1 |  | 2 | A | T1 | bar: Semana 1 to Semana 9
T2 | 1 | 3 | A y B | T2 | Semana 3: A y B; Semana 4: A y B; Semana 5: A y B
T3 | 2 | 1 | A | T3 | bar: Semana 1 to Semana 9
T4 | 1 | 4 | B | T4 | bar: Semana 1 to Semana 9
T5 | 2 | 2 | C | T5 | bar: Semana 1 to Semana 9
T6 | 5 | 1 | B | T6 | [9 empty] | B
T7 | 3,4 y 5 | 2 | B | T7 | [10 empty] | B | B
T8 | 6 y 7 | 2 | C | T8 | [12 empty] | C | C
T9 | 8 | 1 | B | T9 | [14 empty] | B
Suponiendo que tenemos la disponibilidad del recurso A que está asignado a las tarea 3, ya que la tarea 7 requiere de la tarea 4, no habría impacto temporarl si la tarea 3 se demorara una semanas.
Pregunta 9 |  |  |  | Escenario 1
Tarea | Dependencia | Duración (Semanas) | Recurso Asignado |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
T1 |  | 2 | A | T1 | bar: Semana 1 to Semana 9
T2 | 1 | 3 | A y B | T2 | Semana 3: A y B; Semana 4: A y B; Semana 5: A y B
T3 | 2 | 1 | A | T3 | bar: Semana 1 to Semana 9
T4 | 1 | 4 | B | T4 | bar: Semana 1 to Semana 9
T5 | 2 | 2 | C | T5 | bar: Semana 1 to Semana 9
T6 | 5 | 1 | B | T6 | [9 empty] | B
T7 | 3,4 y 5 | 2 | B | T7 | [10 empty] | B | B
T8 | 6 y 7 | 2 | C | T8 | [12 empty] | C | C
T9 | 8 | 1 | B | T9 | [14 empty] | B
Suponiendo que tenemos la disponibilidad del recurso A que está asignado a las tarea 3, ya que la tarea 7 requiere de la tarea 4, no habría impacto temporarl si la tarea 3 se demorara dos semanas. Si no se tiene disponibilidad del recurso A, al terminar la semana 7 (mitad del proyecto, en donde termina la disponibilidad del recurso A), el recurso C puede terminar la tarea. |  |  |  | Escenario 2
[5 empty] | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
T1 | bar: Semana 1 to Semana 9
|  |  |  | T2 | Semana 3: A y B; Semana 4: A y B; Semana 5: A y B
T3 | bar: Semana 1 to Semana 9
T4 | bar: Semana 1 to Semana 9
T5 | bar: Semana 1 to Semana 9
|  |  |  | T6 | [9 empty] | B
|  |  |  | T7 | [10 empty] | B | B
|  |  |  | T8 | [12 empty] | C | C
|  |  |  | T9 | [14 empty] | B